## 표지
공사명 :
2013. 08.
토 건 ㈜
천공및 항타 계획서

## 목차
목 차
□. 공 사 개 요
□. 현 장 관 리 조 직 표
□. 예 정 공 정 표
□. 시공계획(주요공정의 시공절차 및 방법)
□. 장비 및 인원 투입계획
□. 품 질 관 리 계 획
□. 안 전 관 리 계 획
□. 지장물처리대책 및 교통처리대책

## 1.공사개요2.조직표
□. 공 사 개 요
| 공 사 개 요 | [6 empty] | 비 고
| 공 종 |  |  | 규격 |  | 단위 | 수량
| 가 시 설 | SHEET-PILE 천공(T-4) |  | ℓ=15m이하 |  | 본 | 1441
|  | SHEET-PILE 항타(진동식) |  | ℓ=15m이하 |  | 본 | 1441
|  | Guide Beam 제작 |  | 육상 |  | 식 | 1
|  | Guide Beam 이동설치 |  | 육상 |  | 회 | 53
|  | H-PILE 항타(진동식) |  | H=250×250,ℓ=5m이하 |  | 본 | 126
|  | H-PILE 연결 |  |  |  | 본 | 126
□. 현장관리 조직표
안전보건 총괄책임자
| 공 사 관 리 자 |  | 품 질 관 리 자 |  | 안 전 담 당 자
2) SHEET PILE 지수재 도포가 필요한 경우 지수재 도포후 양생 건조 시간이 하절기 1일, 동절기
2일간 필요하므로 사전에 계획 수량을 반입한다.

## 3.예정공정표
공사명 :
공 종 | 단 위 | 수량 | 작업개시일 | [24 empty] | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1. SHEET PILE 보강공사
장비조립 및 해체
Guide Beam 설치및해체
SHEET PILE 항타
H-pile 항타
소운반 및 기타
공 정 률 계
공 정 누 계
□. 예 정 공 정 표

## 4.장비및 인원계획
□. 장비 및 작업인원 투입계획
구 분 |  | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 용 도
장 비 | 백호우 | 06W | 1 | 대 | Sheet Pile및 H-pile 적치 및 토공정지
| 크레인 | 엘더 60 | 1 | 대 | Sheet Pile,H - Pile 천공
| 앵글 크레인 | 30Ton | 1 | 대 | Sheet Pile 항타
| 진동함마 | 진동 해머(45KW) | 1 | 대 | Sheet Pile 항타
| 발전기 | 75KW | 1 | 대 | H- Pile 연결
| 용접기 | 20KW | 2 | 대 | H- Pile 용접
인 원 | 반 장 |  | 1 | 인 | 작업 총괄
| 용 접 공 |  | 3 | 인 | 강재 용접
| 비 계 공 |  | 2 | 인 | Guid Beam
| 중 기 원 |  | 2 | 인 | 항타 작업

## 5.시공계획
□. 암반 SHEET PILE 시공계획(시공절차 및 방법)
가)작업준비
(1) 작업로 개설 및 강재 작업장 설치
1) 작업로 개설
① 본 공사에 지장이 없도록 충분한 공간을 확보하여, 장비 운반 및 기타 운반이 원할
하도록 작업로를 개설한다.
2) 강재 작업장 설치
① 항타 작업장 까지 소운반 거리 및 진입로에서 부터 운송 조건을 고려하여 본 공사에 지장이
없는 위치를 선정하여 지반의 정지 작업을 실시 한다.
3) 지장물 조사 및 제거 또는 보호 조치 |  |  |  |  | 10m
① SHEET PILE 항타선 정리를 위하여 줄파기(현장여건 따라)를 시행 |  |  |  |  | -5.33
나) GUIDE BEAM의 설치
(1) 1회 이동설치시 SHEET PILE 22본 항타를 기본으로 한다.
(2) 필요시 쇄기를 사용하여 설치 한다.
(1) 항타 장비
다) SHEET PILE 천공 및SHEET PILE 항타 | [6 empty] | 1) SHEET PILE장 비
1) H-PILE 천공 | [6 empty] | ① 해머는 유압햄머를 사용 한다.
①장비는 오거와 케이싱 작업이 가능한 오거로 한다 | [6 empty] | ② 지질조건과 현장여건에 따라 디이젤 햄머, 유압 햄머, 압입장치 등으로 선정할수 있다.
② 현장 여건에 따라 스크류 및 함마(암반 천공용) 병용 사용한다
2) 항타 장비
1) SHEET PILE장 비
① 해머는 유압햄머를 사용 한다.
② 지질조건과 현장여건에 따라 디이젤 햄머, 유압 햄머, 압입장치 등으로 선정할수 있다.
(2) 항타 |  |  |  |  | 12m
1) GUIDE Wall을 수직 수평을 맞추어 설치 한다 |  |  |  |  | -7.33
'- 시항타(10m) EL : -5.33m , 시항타(12m) EL :7.33m
2) 각 PILE에 NO. 부여 (깊이 및 거동시 표기 위함)
라)항타순서 및 장비배치는 아래 그림과 같다.
1)항타순서
| 줄 파 기 | 현장 여건 따라 시행
| 선 천 공 | 선천공 진행
GUIDE PILE 및 BEAM 설치
SHEET PILE을 세운다
(반복작업) | SHEET PILE을 유압 HAMMER로 CHUKING
VIBRO HAMMER 작동
SHEET PILE 항타
| 항 타 정 지 |  | VIBRO HAMMER 정지
GUIDE BEAM 철거
마) SHEET PILE시공시 유의사항 | [5 empty] | 마) SHEET PILE및 H-PILE 적용시 유의사항
1) SHEET PILE 선 천공 | [5 empty] | 1) SHEET PILE
①천공순서와 방법에 대하여는 현장여건에 따라 시행한다. | [5 empty] | ①SHEET PILE의 세우기, 박기의 순서와 방법에 대하여는 현장여건에 따라 시행한다.
② 천공은 1번 천공 3번 천공 2번 천공을 반복하여 시행한다 | [5 empty] | ② SHEET PILE은 수직으로 세워야 하며, 특히 비틀림에 대하여 주의하여야 한다.
③ 천공중 수직 수평을 확인하며 천공하여야 한다 | [5 empty] | ③ 항타중 또는 항타 후에도 이음부의 손상 또는 이탈 등이 발견되었을때는 원칙적으로
④ 3번 천공중 비트에 쏠림 현상을 체크한다 | [5 empty] | 인발후 다시 항타하여야 한다.
④SHEET PILE박기중 쏠림 현상으로 인한 암반 미 천공시 다시 천공을 실시 한다 | [5 empty] | ④SHEET PILE은 특히 회전과 경사가 일어나지 않도록 하여야 한다.
2) SHEET PILE | [5 empty] | 1) H-PILE
①SHEET PILE의 세우기, 박기의 순서와 방법에 대하여는 현장여건에 따라 시행한다. | [5 empty] | ①h- PILE의천공, 박기의 순서와 방법에 대하여는 현장여건에 따라 시행한다.
② SHEET PILE은 수직으로 세워야 하며, 특히 비틀림에 대하여 주의하여야 한다. | [5 empty] | ② 천공은 SHEET PILE에 케이싱을 붙여 시공하여야 한다
③ 항타중 또는 항타 후에도 이음부의 손상 또는 이탈 등이 발견되었을때는 원칙적으로 | [5 empty] | ③ 천공중 수직 수평을 확인하며 천공하여야 한다
인발후 다시 항타하여야 한다. | [5 empty] | ④천공후 H-pile 박기시 근입 깊이를 체크 하여야 한다
④SHEET PILE은 특히 회전과 경사가 일어나지 않도록 하여야 한다.
바) 암반 SHEET PILE 공법 | [5 empty] | 바) 복합 강재 공법
1) SHEET PILE 선 천공 | [5 empty] | 1) SHEET PILE
① 케이싱및 함마 비트 공법 | [5 empty] | ① 바이브로 햄머에 의한 항타공법
-케이싱은 연약 지반에 천공횰이 무너지지 않고 공기 압을 이용하여 | [5 empty] | -진동 햄머에 의한 항타공법이란 햄머의 S/P 자중의 해머의 항타력으로 S/P를 지중에
함마 비트를 암반에 천공을 위한 공법이다. | [5 empty] | 근입하는 방법이다.
②공법의 특징 | [5 empty] | ②공법의 특징
-천공시 진동 및 함마 비트에 의한 소음이 발생. | [5 empty] | -항타시 진동 및 소음이 발생.
- 케이싱및 함마 비트로 시공하므로 정밀을 요함. | [5 empty] | -크레인 또는 백호를 이용하여 진동 햄머로 시공하므로 시공이 단순 간편함.
1) SHEET PILE 항타 | [5 empty] | 1) H- PILE
① 바이브로 햄머에 의한 항타공법 | [5 empty] | ① 케이싱및 함마 비트 공법
-진동 햄머에 의한 항타공법이란 햄머의 S/P 자중의 해머의 항타력으로 S/P를 지중에 | [5 empty] | -케이싱은 연약 지반에 천공횰이 무너지지 않고 H-pile를 근입 하기 위이며
근입하는 방법이다. | [5 empty] | 함마 비트는 암반에 천공을 위한 공법이다.
②공법의 특징 | [5 empty] | ②공법의 특징
-항타시 진동 및 소음이 발생. | [5 empty] | -천공시 진동 및 함마 비트에 의한 소음이 발생.
-크레인 또는 백호를 이용하여 진동 햄머로 시공하므로 시공이 단순 간편함. | [5 empty] | - 케이싱및 함마 비트로 시공하므로 정밀을 요함.
사) 암반 SHEET PILE 문제점 및 대책 | [5 empty] | 사)복합 강재중 SHEET PILE 문제점 및 대책
Sheet pile타입 중에 경사, 맞물림 관입, 두부 파괴, 이음부 이탈 등의 현상이 발생하면 타입을 중지하고 그 원인을 규명하여 적절한 대책을 수립해야 한다. | [5 empty] | Sheet pile타입 중에 경사, 맞물림 관입, 두부 파괴, 이음부 이탈 등의 현상이 발생하면 타입을 중지하고 그 원인을 규명하여 적절한 대책을 수립해야 한다.
1) 경사 대책 | [5 empty] | 1) 경사 대책
가) 세운 Sheet-pile의 두부를 와이어로프를 이용하여 경사 반대방향으로 당겨준다. | [5 empty] | 가) 세운 Sheet-pile의 두부를 와이어로프를 이용하여 경사 반대방향으로 당겨준다.
나) Sheet pile을 끼워 맞출 때 이미 연결된 측이 짧아지게 하단부를 경사지게 절단하고, 하단부 경사 방향의 지반 관입 저항을 이용하여 조금씩 경사를 수정한다. | [5 empty] | 나) Sheet pile을 끼워 맞출 때 이미 연결된 측이 짧아지게 하단부를 경사지게 절단하고, 하단부 경사 방향의 지반 관입 저항을 이용하여 조금씩 경사를 수정한다.
다) 단독 타입의 경우를 병풍식 타입으로 바꾸어 시공한다. | [5 empty] | 다) 단독 타입의 경우를 병풍식 타입으로 바꾸어 시공한다.
라) 연결부에서의 마찰저항을 감소시키기 위해 연결부에 윤활유를 바르고 틈새에 흙이 끼이지 않도록 선단부 내에 슈(Shoe)를 장착한다. | [5 empty] | 라) 연결부에서의 마찰저항을 감소시키기 위해 연결부에 윤활유를 바르고 틈새에 흙이 끼이지 않도록 선단부 내에 슈(Shoe)를 장착한다.
마) 해머의 타격위치를 안쪽으로 조절하여 경사도를 유지하여야 한다. | [5 empty] | 마) 해머의 타격위치를 안쪽으로 조절하여 경사도를 유지하여야 한다.
2) 맞물림 관입 대책 | [5 empty] | 2) 맞물림 관입 대책
가) Sheet pile이 경사진 경우에는 경사보정을 하여 이음부의 마찰저항을 감소시킨다. | [5 empty] | 가) Sheet pile이 경사진 경우에는 경사보정을 하여 이음부의 마찰저항을 감소시킨다.
나) 지반이 연약한 경우에는 Sheet pile을 계획고보다 약간 높은 위치에서 타격을 중지하고 맞물림 관입의 여유를 준 다음, 마지막에 전체적으로 재타격하여 위치를 맞춘다. | [5 empty] | 나) 지반이 연약한 경우에는 Sheet pile을 계획고보다 약간 높은 위치에서 타격을 중지하고 맞물림 관입의 여유를 준 다음, 마지막에 전체적으로 재타격하여 위치를 맞춘다.
다) 맞물림 관입이 일어나는 Sheet pile을 이미 설치된 인접 Sheet pile에 용접하든지 철판을 대서 서로 용접 또는 볼트로 묶는다. | [5 empty] | 다) 맞물림 관입이 일어나는 Sheet pile을 이미 설치된 인접 Sheet pile에 용접하든지 철판을 대서 서로 용접 또는 볼트로 묶는다.
라) 크레인의 로프를 맞물림 관입이 일어나는 Sheet pile에 걸고 타입 한다. | [5 empty] | 라) 크레인의 로프를 맞물림 관입이 일어나는 Sheet pile에 걸고 타입 한다.
마) 이음부에 구리스 또는 윤활제를 칠하여 연결부의 마찰저항을 감소시킨다. | [5 empty] | 마) 이음부에 구리스 또는 윤활제를 칠하여 연결부의 마찰저항을 감소시킨다.
바) 타입하는 Sheet pile에서 인접 Sheet pile과 반대측 연결부 선단에 슈(Shoe)를 부착하여 이음부에 토사가 끼이지 않도록 한다. 이상과 같은 방법으로 맞물림 관입을 방지하더라도 실제로 맞물림 관입 현상이 발생되면 진동 해머로 인발한 후 재시공하여야 한다. | [5 empty] | 바) 타입하는 Sheet pile에서 인접 Sheet pile과 반대측 연결부 선단에 슈(Shoe)를 부착하여 이음부에 토사가 끼이지 않도록 한다. 이상과 같은 방법으로 맞물림 관입을 방지하더라도 실제로 맞물림 관입 현상이 발생되면 진동 해머로 인발한 후 재시공하여야 한다.
3) 회전 대책 | [5 empty] | 3) 회전 대책
Sheet pile의 회전을 방지하기 위한 대책으로는 가이드빔과 Sheet pile 사이의 간격을 적당히 유지해야 하고 간격재를 삽입하는 것이 육상 타격시에 유리하다. | [5 empty] | Sheet pile의 회전을 방지하기 위한 대책으로는 가이드빔과 Sheet pile 사이의 간격을 적당히 유지해야 하고 간격재를 삽입하는 것이 육상 타격시에 유리하다.
4) 이음부 | [5 empty] | 4) 이음부
Sheet pile의 이음부는 차수성 측면에서 간격이 없이 완전하게 시공된 상태에서는 이상적 이지만, 타입을 고려하여 다소의 틈을 갖도록 제작되므로 이러한 이음부에서 누수가 되지 않도록 세심한 주의를 요한다. | [5 empty] | Sheet pile의 이음부는 차수성 측면에서 간격이 없이 완전하게 시공된 상태에서는 이상적 이지만, 타입을 고려하여 다소의 틈을 갖도록 제작되므로 이러한 이음부에서 누수가 되지 않도록 세심한 주의를 요한다.
T
| 줄 파 기 | 현장 여건 따라 시행
GUIDE PILE 및 BEAM 설치
SHEET PILE을 세운다
(반복작업) | SHEET PILE을 VIBRO HAMMER로 CHUKING
VIBRO HAMMER 작동
SHEET PILE 항타
| 항 타 정 지 |  | VIBRO HAMMER 정지
GUIDE BEAM 철거

## 순서도
□ 별첨(장비조합도및 강재 제원표)
항타 장비 구성 및 배치도
1) 선 천공
1번 시공 방법
720
[8 empty] | 480 |  |  | 240
1번 3번 2번
1번 천공- 2번 천공 - 3번 천공
2번 시공 방법
SHEET PILE 이음쇠 보호용 파일
[8 empty] | 480 |  |  | 240
1번 2번 3번 4번
1번 천공- 2번 천공 - SHEET PILE 근입
보호 파일 근입 3번 천공 보호 파일 인발
| 2) | SHEET PILE 항타
1.박을 위치에 설치한다
2.pile 매단다
3.pile 세운다
4.진동 항타기 시동
5.항타개시
7.항타 정지
8.pile을 다음 위치에 둔다
9.1~8 반복 작업
| 암반 SHEET PILE 적용시 유의사항 | [14 empty] | 1) SHEET PILE
① 바이브로 햄머에 의한 항타공법
|  | ① 바이브로 햄머에 의한 항타공법 | 1) 천공 케이싱 공법 | [12 empty] | -진동 햄머에 의한 항타공법이란 햄머의 S/P 자중의 해머의 항타력으로 S/P를 지중에
|  | -진동 햄머에 의한 항타공법이란 햄머의 S/P 자중의 해머의 항타력으로 S/P를 지중에 | ① 케이싱및 함마 비트 공법 | [12 empty] | 근입하는 방법이다.
|  | 근입하는 방법이다. | -케이싱은 연약 지반에 천공시 T-4 함마의 원활한 | [12 empty] | ②공법의 특징
|  | ②공법의 특징 | 함마 비트의 암반에 천공을 위한 공법이다. | [11 empty] | ㉣ 일반SHEET PILE 항타공법을 WATER JET 병용 항타공법으로 변경 사용할 경우에는 반드시 | -항타시 진동 및 소음이 발생.
|  | -항타시 진동 및 소음이 발생. | ②공법의 특징 | [12 empty] | -크레인 또는 백호를 이용하여 진동 햄머로 시공하므로 시공이 단순 간편함.
|  | -크레인 또는 백호를 이용하여 진동 햄머로 시공하므로 시공이 단순 간편함. | -천공시 진동 및 함마 비트에 의한 소음이 발생. | [12 empty] | 1) H- PILE
|  | 1) H- PILE | 1) SHEET PILE | [12 empty] | ① 케이싱및 함마 비트 공법
|  | ① 케이싱및 함마 비트 공법 | ① 바이브로 햄머에 의한 항타공법 | [12 empty] | -케이싱은 연약 지반에 천공횰이 무너지지 않고 H-pile를 근입 하기 위이며
|  | -케이싱은 연약 지반에 천공횰이 무너지지 않고 H-pile를 근입 하기 위이며 | -진동 햄머에 의한 항타공법이란 햄머의 S/P 자중의 해머의 항타력으로 S/P를 지중에 | [12 empty] | 함마 비트는 암반에 천공을 위한 공법이다.
|  | 함마 비트는 암반에 천공을 위한 공법이다. | 근입하는 방법이다. | [12 empty] | ②공법의 특징
|  | ②공법의 특징 | ②공법의 특징 | [12 empty] | -천공시 진동 및 함마 비트에 의한 소음이 발생.
|  | -천공시 진동 및 함마 비트에 의한 소음이 발생. | -항타시 진동 및 소음이 발생.
|  | - 케이싱및 함마 비트로 시공하므로 정밀을 요함. | -크레인 또는 백호를 이용하여 진동 햄머로 시공하므로 시공이 단순 간편함.
강널말뚝 공법
1) 강널 말뚝 항타공법
진동 햄머에 의한 항타공법이란 햄머의 진동으로 지반의 마찰저항력을 줄여가며
S/P의 자중과 해머의 항타력으로S/P을
지중에 근입하는 방법이다.
㉠공법의 특징
㈀ 항타시 진동 및 소음이 발생.
㈁크레인 또는 백호를 이용하여 진동
햄머로 시공하므로 시공이단순 간편함.
W
H
T
|  | 기호 |  | 치수 DIEMENSION(mm) | [7 empty] | UNIT WEIGHT | 비고
|  |  |  | 가로(W) |  | 높이(H) |  |  | 두께(T) |  |  | PER PILE(㎏/m)
|  | YSP-II |  | 400 |  | 100 |  |  | 10.5 |  |  | 48
|  | SP-ⅢΑ(D) |  | 400 |  | 150 |  |  | 13 |  |  | 60
|  | YSP-IV |  | 400 |  | 155 |  |  | 15.5 |  |  | 76.1
|  | FSP-IVA |  | 400 |  | 185 |  |  | 16.1 |  |  | 74

## 6.안전관리
□. 안전관리 계획
(1) 공사착수전 안전대책
1) 공사착수전에 본공사 시행으로 인한 인접 군부대 시설물의 피해가 없도록 안전대책을 수립한다.
2) 공사현장 주변의 현황을 면밀히 조사, 기록함은 물론, 인접 제반시설물을 사진촬영하고 보관하여
유사시에 대비한다.
3) 시공안전대책을 수립하여 안전에 만전을 기하며, 필요 장소에 안전 표지판을 설치하여 군부대에
내용을 주지시켜야 한다.
(2) 장비 취급시 안전대책
1) 항타 및 천공장비
① SHEET PILE 항타및 선 천공의 장비는 어느때든지 최대의 효율을 발휘
할수 있는 완전한 상태를 유지하여야 한다.
② 인발장비는 바이브로 해머를 사용하여 인발한다.
2) 자재 운반 및 적사, 적하시
① 현장에 장비 등을 반입할 때 장비의 진입이 곤란한 장소는 가설도로를 조성하여 운반 등에
지장 없도록 하여야 한다.
② 자재운반 장비는 트래일러 트럭 크레인 등을 사용하여야 한다.
③ 자재를 운반할 때는 WIRE ROPE 등으로 안전하게 묶은 후 이동하여 자재가 떨어지는 일이
없도록 하여야 한다.
④ 길이 10M 이상의 자재를 수평으로 달아올려 운반할 때는 2점 달기를 하여 운반하여야 한다.
⑤ 중기 및 자재운반시 선회 반경 내에서 작업하는 인부 및 장비 등과 부딪히지 않도록 안전하게
주위를 관찰하여 운반하여야 한다.
⑥ 자재의 적사적하는 CRANE 또는 FORK LIFT등을 사용하여 변형이 생기지 않게 취급하여야 한다.
⑦ 자재의 적사 적하시 매달기는 SHEET PILE 또는 강재의 2지점을 ROPE로 묶어서 취급하되 묶은
지점은 PILE의 양단에서 L/5되는 점을 택하여 적사,적하 하여야 한다.
(3) 항타및 천공 작업시 안전대책
1) 시공자는 항타및 천공전에 장비의 점검을 완료하여 즉시 항타를 시행할 수 있도록 만반의 준비를 하여야
한다.
2) 항타및 천공하기 위해서는 매기 및 달기로 부터 각 시공 위치까지 재반 안전사항을 고려하여 취급에
신중을 기하여야 하며, 특히 충돌 및 흔들림이 없도록 만전을 기해야 한다.
3) SHEET PILE의 세우기 작업시에는 절대로 비껴 당기거나 이음부가 비틀리지 않도록 주의하여야 한다.
선 천공시 시공 위치를 벗어나면 아니되면 수직도에 유의 하여야 한다
4) SHEET PILE 항타중에 경사, 맞물림관입, 두부파괴, 이음부 이탈 등의 현상이 발생하면 항타를 중지
하고 그 원인을 규명하여 적절한 대책을 수립하여야 한다.
선 천공시 경사, 수직도 시공 위치 이탈현상이 발생하면 천공을 중지 하고 그 원인으을 규명하고
적절한 대책을 수립하여야 한다.
5) SHEET PILE 이음부는 타입을 고려하여 다소의 여유틈을 갖도록 제작되므로 이러한 이음부에는
누수가 되지 않도록 세심한 주의를 하여야 한다.
선 천공시 근입 깊이를 고려 하여 천공을 하여야 한다
(4) 기타 안전대책
1) 자재 및 장비는 제반규격에 맞는것을 사용하여 자재 및 장비불량에 의한 안전사고를 미연에 방지
하여야 한다.
2) 현장에서 작업에 임하는 모든 작업자는 안전모, 안전화 등을 착용하고 모든 작업에 임하여야 한다.
3) 모든 가설작업은 시공순서에 입각하여 선행작업이 완료된 후 후속작업을 시행하여야 한다.
4) 일정 제반 시설물(지하매설물 및 가옥 등)의 피해가 없도록 항시 현장에서 안전관리를 시행해야
하며 인접 시설물의 안전이 우려될 경우 안전대책을 강구한 후 시공에 임하여야 한다.

## 7.품질관리계획
□. 품질관리 계획
(1)Sheet Pile의 모재는 KS규격에 적합한 것, 또는 동등 이상의
강재를 사용한다.
(2) 강재의 적사, 적하시는 Crane이나 지게차등을 이용하여 재료의 변형이 생기지 않게
취급하여야 하며 강재의 적치는 지반 지지력이 충분하고 표면이 평탄한 장소에 적치
하여야 하며 침하가 예상되는 곳은 지반을 계량하여 침하현상을 방지한후 적치해야 한다.
(3)Sheet Pile용 Guide Beam의 설치는 사전 시공측량에 의하여 Sheet Pile 배열과 일치 하도록
하며 Guide Beam과 Sheet Pile 사이에는 간격재를 끼워 작업중 흔들림을 방지하여야 한다.
(4) 말뚝 박기용 장비는 설계서에 표시된 말뚝보다 최소한 3.0m 더 긴것을 박을수 있는것
이어야 한다.
(5) 용접은 정확히, 신중하게 하고 용접에 의한 잔류 응력, 변형등은 되도록 적게 해야 한다.
(6) 용접부분은 표면상태가 불규칙하여서는 안되며 연마기나 부러쉬로 깨끗이 그라인딩
하여 표면을 정리한다음 사용하여야 한다.
(7) 용접봉은 피복한 것이 벗겨지거나, 벌려지거나, 더럽혀지거나, 습기를 먹는등 용접에
유해로은 결함이 있는것을 사용하여서는 안된다.